## Показатели эффективности (hidden)
Основные целевые показатели (индикаторы) Программы
№ | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателя 2011 | Плановое значение показателя на конец 2012 | Текущее значение показателя (наростающим итогом) | Перечень мерпориятий/работ направленных на достижение показателя ( с указаением № в реестр работ/мероприятий)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
4
…

## Реестр работ и мерпориятий
Наименование работ/мероприятия, адрес | Ответственный исполнитель (орган исполнительной власти города Москвы, ФИО должностного лица, ответственного за выполнение мероприятия, контакты) | Объем финансирования, тыс. руб | Текущий этап выполнения (анализ текущей ситуации, подготовка конкурсной документации, реализация результатов конкурса) | Дата проведения торгов |  | Дата начала работ |  | Дата окончания работ
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 2-3 "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования", "Развитие объектов отдыха в жилом секторе"
Всего | ДЖКХиБ | 5610920.35 |  | план | факт | план | факт | план | факт
Итого ПСД |  | 61500 | подготовка конкурсной документации
Зона Серебряно-Виноградных прудов |  | 14531.8 |  |  |  | 2012-02-15 |  | 2012-03-15
Парк по Ангарской улице (2 очередь) |  | 17000 |  | 2012-02-20 |  | 2012-02-01 |  | 2012-03-20
Парк "Сиреневый сад" |  | 9968.2 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-15 |  | 2012-07-01
Горнолыжный склон на Электролитном проезде |  | 20000 |  |  |  | 2012-03-01 |  | 2012-07-01
СМР |  | 5549420.35
Парк на Ангарской ул. (Парк ВИСХОМ, парк по Коровинскому шоссе, парк «Дмитровский») (1 и 2 очередь) |  | 729432.4 |  | 20.02.12 -19.04.2012 |  | 2012-03-01 |  | 2012-05-20
Озелененная территория объекта «Зеленая зона р.Чермянки» (Этнографическая деревня Бибирево) |  | 112199.07 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-01 |  | 2012-07-01
Парк по Олонецкому проезду |  | 542295.52 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-01 |  | 2012-07-01
Парк «Долина р.Лихоборки» |  | 92916.24 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-01 |  | 2012-07-01
Плодовый сад по Неманскому проезду |  | 89355.3 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-01 |  | 2012-07-01
Парк Никулино |  | 307378.71 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-01 |  | 2012-07-01
Парк (лесной массив) по ул.Максимова |  | 84149.3 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-01 |  | 2012-07-01
Парк «Северное Тушино» |  | 563289.45 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-01 |  | 2012-07-01
Парк долины реки Химки |  | 83448.06 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-01 |  | 2012-07-01
Горнолыжный склон на Электролитном проезде |  | 220760.5 |  | 2012-02-20 |  | 2012-05-01 |  | 2012-08-01
Зона Серебряно-Виноградных прудов |  | 232670 |  | 2012-02-20 |  | 2012-05-01 |  | 2012-08-01
Зона отдыха «Борисовские пруды» |  | 304900 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-01 |  | 2012-07-01
Парк "Братеево", в т.ч. пойма реки Городни |  | 1866625.8 |  | 2012-04-19 |  | 2012-05-01 |  | 2012-08-01
КСПК "Останкино" |  | 320000 |  | 2012-04-19 |  | 2012-05-01 |  | 2012-08-01
Всего | ВАО | 130281.9083 | подготовка конкурсной документации
Итого ПСД |  | 22404.9083
Усадьба "Измайлово" |  | 12231.8182 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-01 |  | 2012-10-01
Парк культуры и отдыха "Перово" |  | 10173.0901 |  | 2012-02-20 |  | 2012-03-01 |  | 2012-10-01
СМР |  | 107877
Лесопарк Ивановский |  | 107877 |  | 2011-01-30 |  | 2012-02-25 |  | 2012-08-25
Всего | ЗАО | 100655.4 | подготовка конкурсной документации
Итого ПСД |  | 22900.77
Парк Центральный |  | 13570.52 |  | 2011-06-06 |  | 2012-03-01 |  | 2012-03-31
Парк 60-летия Октября (Солнцево) |  | 9330.25 |  | 2011-06-06 |  | 2012-03-01 |  | 2012-03-31
СМР |  | 77754.63
Парк 60-летия Октября (Солнцево)* |  | 77754.63 |  |  |  | 2012-02-25 |  | 2012-08-25
Всего | Зел.АО | 26511.5 | подготовка конкурсной документации
Итого ПСД |  | 1500
Зона отдыха Дунькин пруд |  | 500 |  | 2012-01-31 |  | 2012-03-31 |  | 2012-04-30
Зона отдыха Кутузовский ручей |  | 1000 |  | 2012-01-31 |  | 2012-01-31 |  | 2012-04-30
СМР |  | 25011.5
Парк 40-летия Победы |  | 3000 |  | 2012-04-15 |  | 2012-04-15 |  | 2012-09-30
Зона отдыха Дунькин пруд |  | 7011.5 |  | 2012-04-15 |  | 2012-04-15 |  | 2012-09-30
Зона отдыха Кутузовский ручей |  | 15000 |  | 2012-04-15 |  | 2012-04-15 |  | 2012-09-30
Всего | САО | 136545.5182 | подготовка конкурсной документации
Итого ПСД |  | 20106.8182
Парк "Березовая роща" |  | 20106.8182 |  | 2012-02-20 |  | 2012-04-01 |  | 2012-08-25
СМР |  | 116438.7
Парк Воровского |  | 116438.7 |  | 01.03.2012-31.04.2012 |  | 2012-04-01 |  | 2012-08-25
Всего | СВАО | 0 | подготовка конкурсной документации
Итого ПСД |  | 53292.4909
Парк "Лианозовский" |  | 9184.0909 |  | 2012-02-20 |  | 2012-04-01 |  | 2012-08-25
КСПК "Останкино" |  | 44108.4 |  | 2012-02-20 |  | 2012-04-01 |  | 2012-08-25
СМР |  | 0
-
Всего | СЗАО | 0
ПСД |  | 0
СМР |  | 0
Всего | ЦАО | 0
ПСД |  | 0
СМР |  | 0
-
Всего | ЮВАО | 532535.7 | подготовка конкурсной документации
ПСД |  | 0
Итого СМР |  | 532535.7
Парковая зона в микрорайоне 39Б |  | 95300 |  | 2012-04-02 |  | 2012-04-10 |  | 2012-08-25
Парк Шкулева |  | 343235.7 |  | 2012-04-02 |  | 2012-04-10 |  | 2012-08-25
Парк Братиславский |  | 94000 |  | 2012-04-02 |  | 2012-04-10 |  | 2012-08-25
Всего | ЮЗАО | 418151.9 | подготовка конкурсной документации
Итого ПСД |  | 18151.9
Озелененная территория района Южное Бутово, включая Детский ландшафтный парк |  | 18151.9 |  | 2012-04-01 |  | в 2013г. |  | в 2013г.
Итого СМР |  | 400000
Зона отдыха "Новые Черемушки 10С" |  | 160000 |  | 2012-06-01 |  | в 2013г. |  | в 2013г.
Реконструкция Большого Тропаревского пруда в зоне отдыха "Тропарево" |  | 200000 |  | 2012-06-01 |  | в 2013г. |  | в 2013г.
Воронцовский парк |  | 40000 |  | 2012-03-01 |  | в 2013г. |  | в 2013г.
Всего | ЮАО | 471336.49 | подготовка конкурсной документации
Итого ПСД |  | 165000
Парк "Братеево", в т.ч. пойма реки Городни |  | 165000 |  | 2012-02-20 |  | 2012-04-15 |  | 2012-08-25
Итого СМР |  | 306336.49
Детский парк по ул. Восточной, д.4 |  | 26679.13 |  | 2012-03-12 |  | 2012-04-15 |  | 2012-08-25
Детский парк по Варшавскому шоссе, д. 13А |  | 21868.72 |  | 2012-03-12 |  | 2012-04-15 |  | 2012-08-25
Детский парк по Загородному шоссе, д. 2 |  | 74080.6 |  | 2012-03-12 |  | 2012-04-15 |  | 2012-08-25
Парк по Загородному шоссе, у пруда "Бекет" |  | 49252.2 |  | 2012-03-12 |  | 2012-04-15 |  | 2012-08-25
Сквер-сад между Борисовским пр. и Ореховским пр. |  | 42620.3 |  | 2012-03-12 |  | 2012-04-15 |  | 2012-08-25
Сквер по улице Медынская, д. 7А |  | 48998.8 |  | 2012-03-12 |  | 2012-04-15 |  | 2012-08-25
Парк у пруда по ул. Чертановской, д.48 |  | 42836.74 |  | 2012-03-12 |  | 2012-04-15 |  | 2012-08-25
Мероприятие 2.2. охрана и капитальный ремонт поверхностных вод города.
всего |  | 638423.2
СМР
Капитальный ремонт прудов «Радуга-1» и «Радуга-2» в парке «Кусково» | ВАО | 88905.4 | СМР | 2011-11-18 |  | 2012-11-30 |  | 2012-10-30
Капитальный ремонт Кусковского пруда (Большого Перовского пруда) |  | 144276.9 | подготовка конкурсной документации | 2012-03-15 |  | 2012-04-15 |  | 01.12.2013
Капитальный ремонт пруда «Дворцовый» в парке «Кусково» |  | 189735.8 |  | 2012-03-15 |  | 2012-04-15 |  | 2013-06-01
Капитальный ремонт пруда «Собачий» в парке «Сокольники» |  | 14718.86 |  | 2012-03-15 |  | 2012-04-15 |  | 2012-11-01
Капитальный ремонт русла р. Очаковка на участке от проектируемого проезда 1523 до улицы Лобачевского | ЗАО | 80786.26 |  | 2012-03-15 |  | 2012-04-15 |  | 2012-12-31
Капитальный ремонт "Джамгаровского пруда" | СВАО | 120000 |  | 2012-04-15 |  | 2012-05-15 |  | 31.05.2013
Подпрограмма 4 "Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах"
Организация многофункциональной крытой площадки, ФОК «Савёлки» ГУ "ЦФКиС ЗелАО г.Москвы", Озерная аллея, д.2. (р-н Савелки) | Департамент физической культуры и спорта | 35000 | заказ геоподосновы | 01.04-15.04 |  | 2012-10-20 |  | 2012-12-31
Демонтаж существующей детской площадки, установка детского игрового комплекса, установка уличного тренажерно-гимнастического комплекса, ФОК «Радуга» ГУ "ЦФКиС ЗелАО г.Москвы" по адресу: 474 проезд, строение 3, дом 1. Район Старое Крюково | Департамент физической культуры и спорта | 2500 | подготовка аукционной документации | 01.04-15.04 |  | 2012-05-01 |  | 2012-07-31
Организация многофункциональной спортивной площадки с освещением, искусственным покрытием, ГОУ ДОДСН «ДЮСШ № 114» «Рекорд», Дворец Единоборств, корпус 1447. Район Крюково | Департамент физической культуры и спорта | 38000 | заказ геоподосновы | 01.04-15.04 |  | 2012-10-20 |  | 2012-12-31
Установка уличных спортивных тренажеров, ГОУ ДОДСН ДЮСШ №77 по адресу: Керамический пр-д, д. 61-3. | Департамент физической культуры и спорта | 980 | подготовка аукционной документации | 01.04-15.04 |  | 2012-05-01 |  | 2012-07-31
Организация площадки для «Спейсбола», ФОК ГУ "ЦФКиС ЮАО г. Москвы" по адресу: ул. Дорожная д. 44 | Департамент физической культуры и спорта | 500 | Сметный расчет стоимости | 01.04-15.04 |  | 2012-05-01 |  | 2012-07-31
Организация мини-спортивного городка (турник, брусья и др.)., ФОК «Лазурный» ГУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы» по адресу: ул. Вилиса Лациса, д. 26 | Департамент физической культуры и спорта | 1500 | заказ геоподосновы | 01.04-15.04 |  | 2012-10-20 |  | 2012-12-31
Организация мини-спортивного городка (турник, брусья и др.), ФОК «Акватория» ГУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы» по адресу: ул. Вилиса Лациса д.8 | Департамент физической культуры и спорта | 1500 | заказ геоподосновы | 01.04-15.04 |  | 2012-10-20 |  | 2012-12-31
Организация мини-спортивного городка (турник, брусья и др.), ФОК «Аквамарин» ГУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы» по адресу: ул. Рословка д. 5 | Департамент физической культуры и спорта | 1500 | заказ геоподосновы | 01.04-15.04 |  | 2012-10-20 |  | 2012-12-31
Организация мини-спортивного городка (турник, брусья и др.), ФОК «Динамика» ГУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы» по адресу: 1-й Пехотный пер., д.8 | Департамент физической культуры и спорта | 1500 | заказ геоподосновы | 01.04-15.04 |  | 2012-10-20 |  | 2012-12-31
Устройство спортивного городка, тренажерного комплекса, ГОУ ЦО «Самбо-70», по адресу: Теплый Стан, ул. Ак. Виноградова 4Б | Департамент физической культуры и спорта | 3000 | подготовка аукционной документации | 01.04-15.04 |  | 2012-05-01 |  | 2012-07-31
Установка гимнастического городка, ФОК «Рекорд», ГУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы» по адресу: ул. Бартеневская, 17 | Департамент физической культуры и спорта | 1500 | подготовка аукционной документации | 01.04-15.04 |  | 2012-05-01 |  | 2012-07-31
Установка спортивного городка, ГБОУ ДОДСН "ФСО "Хоккей Москвы", по адресу: Чечерский проезд., 56 | Департамент физической культуры и спорта | 1500 | подготовка аукционной документации | 01.04-15.04 |  | 2012-05-01 |  | 2012-07-31
Устройство спортивного городка, ГОУ ДОДСН «ДЮСШ № 30» по адресу: ул. Вильнюсская 6-2 | Департамент физической культуры и спорта | 2000 | подготовка аукционной документации | 01.04-15.04 |  | 2012-05-01 |  | 2012-07-31
Установка быстровозводимого модуля для спортивной школы; установка спортивного городка, ГОУ ДОДСН «СДЮСШОР «Нагорная», по адресу: Ясенево, ул. Тарусская, 18 ВМХ- велодром | Департамент физической культуры и спорта | 11500 | заказ геоподосновы | 01.04-15.04 |  | 2012-05-01 |  | 2012-07-31
Переоборудование площадки уличных тренажёров; организация силового городка, установка уличных скамеек, ГОУ ДОДСН «ДЮСШ № 62», по адресу: ул. Привольная, д.42 | Департамент физической культуры и спорта | 3500 | подготовка аукционной документации | 01.04-15.04 |  | 2012-05-01 |  | 2012-07-31
Организация площадки уличных тренажёров, установка 4-х скамеек; организация многофункциональной крытой спортивной площадки, ФОК «Кузьминки» ГОУ ДОДСН «СДЮСШОР № 64», по адресу: Есенинский б-р, д.9, к.2 | Департамент физической культуры и спорта | 25500 | заказ геоподосновы | 01.04-15.04 |  | 2012-10-20 |  | 2012-12-31
Развитие настольного тенниса (обустройство площадки, установка 2-х уличных столов), бассейн «Марьино» ГУ «ЦФКиС ЮВАО г. Москвы», по адресу: ул. Маршала Голованова, д. 12, к.2 | Департамент физической культуры и спорта | 500 | подготовка аукционной документации | 01.04-15.04 |  | 2012-05-01 |  | 2012-07-31
Организация площадки уличных тренажёров; организация силового городка, организация теннисных кортов, установка столов для настольного тенниса, установка 15 скамеек; организация многофункциональной крытой спортивной площадки, ГОУ ДОДСН «ДЮСШ №4», по адресу: ул. 2-я Вольская, д.16 | Департамент физической культуры и спорта | 28000 | заказ геоподосновы | 01.04-15.04 |  | 2012-05-01 |  | 2012-07-31
Установка столов для настольного тенниса, установка бокса для хранения инвентаря, установка силового городка, установка детского спортивного городка, устройство навеса и ограждения, установка уличных скамеек, закупка спортивного инвентаря; ФОК «Южнопортовый» ГУ «ЦФК и С ЮВАО г. Москвы», по адресу: ул. Трофимова, д.30, к.3 | Департамент физической культуры и спорта | 2500 | подготовка аукционной документации | 01.04-15.04 |  | 2012-05-01 |  | 2012-07-31
Организация многофункциональной крытой спортивной площадки, ГОУ ДОДСН СДЮСШОР №61 по адресу: 1-я ул. Машиностроения д. 16 | Департамент физической культуры и спорта | 24520 | заказ геоподосновы | 01.04-15.04 |  | 2012-10-20 |  | 2012-12-31
Организация многофункциональной крытой спортивной площадки, ГОУ ДОДСН СДЮСШОР №63, по адресу: 2-й район Капотни д. 2А | Департамент физической культуры и спорта | 38000 | заказ геоподосновы | 01.04-15.04 |  | 2012-10-20 |  | 2012-12-31
Организация 2 многофункциональных крытых спортивных площадок, ГОУ ШВСМ по игровым видам спорта «Измайлово», по адресу: ул. Западная, вл. 16 | Департамент физической культуры и спорта | 75200 | заказ геоподосновы | 01.04-15.04 |  | 2012-10-20 |  | 2012-12-31
Обеспечение деятельности ЦФКиС АО на функционирование модулей пунктов проката, многофункциональных спортивных площадок, спортивных городков, площадок уличных тренажеров | Департамент физической культуры и спорта | 39400
Всего: |  | 340000
Подпрограмма 5 "Развитие туризма"
1.1. Анализ и обобщение опыта современных технологических и организационных инновационных решений, в т. ч. в сфере энергосбережения | Депратамент туризма | 2200 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-12 |  | 2012-03-25 |  | 2012-12-15
1.2. Установка световых табло и указателей | Депратамент туризма | 11717 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-12 |  | 2012-03-25 |  | 2012-12-15
1.3. Техническое обслуживание установленных конструкций | Депратамент туризма | 4183 | Заключен ГК | 2011-11-11 |  | 2012-01-01 |  | 2012-12-30
1.4. Обеспечение работы городского call-центра | Депратамент туризма | 10080 | Заключен ГК | 2011-11-11 |  | 2012-01-01 |  | 2012-12-30
1.4. Обеспечение работы городского call-центра | Депратамент туризма |  | Подготовка конкурсной документации | 30.02.12 |  | 2012-03-15 |  | 2012-12-25
1.5. Создание и поддержка сети туристских информационных центров | Депратамент туризма | 19733 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-15 |  | 2012-03-30 |  | 2012-12-30
2.1. Проведение общегородского праздника «Широкая Масленица», Мероприятие состоится 24-26 февраля | Депратамент туризма | 22300 | Подготовлены проекты ГК | 2011-12-30 |  | 2012-01-30 |  | 2012-05-30
2.2. Проведение общегородского праздника «Широкая Масленица», Мероприятие состоится 24-26 февраля | Депратамент туризма |  | Подготовка конкурсной документации | 30.02.12 |  | 2012-03-15 |  | 2012-12-25
Проведение фестиваля исторических реконструкций и военно-исторических клубов «Времена и Эпохи», Мероприятие состоится 7-8 июля | Депратамент туризма | 32000 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-12 |  | 2012-03-25 |  | 2012-08-30
2.3. Организация тематических экскурсий по Москве в рамках проведения крупных городских мероприятий | Депратамент туризма | 94.7 | Проведение конкурса не требуется | 2012-03-30 |  | 2012-04-20 |  | 2012-06-30
2.4. Проведение профессионального конкурса предприятий туриндустрии «Путеводная звезда» | Депратамент туризма | 6150 | Подготовка конкурсной документации | 2012-02-29 |  | 2012-03-15 |  | 2012-12-15
2.5 Проведение ежегодного Московского Международного туристского форума, включающего в т.ч. конференции по развитию перспективных для столицы видов туризма | Депратамент туризма | 5990 | Подготовка конкурсной документации | 2012-02-29 |  | 2012-03-15 |  | 2012-09-30
2.6. Проведение Ежегодного Делового Форума гостиничного комплекса | Депратамент туризма | 5000 | Подготовка конкурсной документации | 2012-02-29 |  | 2012-03-15 |  | 2012-06-30
2.7. Присуждение премий города Москвы в области туризма | Депратамент туризма | 250 | Проведение конкурса не требуется |  |  | 2012-03-30 |  | 2012-09-30
2.8. Проведение Московской международной туристской ярмарки в Гостином дворе, (мероприятие 18-20 мая) | Депратамент туризма | 12500 | Начата процедура размещения заказа | 2012-02-20 |  | 2012-03-15 |  | 2012-06-30
2.9. Организация участия предприятий туристско-гостиничного комплекса в крупнейших международных туристских выставках и ярмарках России и за рубежом. Проведение work-shop, презентаций туристских программ и услуг столичной индустрии гостеприимства. В течение года согласно утвержденному зам. Мэра Москвы А.Н.Горбенко графику участия в выставках (всего 22 выставки) | Депратамент туризма | 60700
| Депратамент туризма | 24 500,00 | Заключены ГК | 2012-02-20 |  | 2012-03-05 |  | 2012-06-30
| Депратамент туризма |  | Оказание услуг в I квартале 2012 года
| Депратамент туризма | 11 200,00 | Начата процедура размещения заказа | 2012-02-20 |  | 2012-03-05 |  | 2012-12-15
| Депратамент туризма | 25 000,00 | Подготовка конкурсной документации | 2012-02-20 |  | 2012-03-05 |  | 2012-12-15
| Депратамент туризма |  | Оказание услуг в II полугодии 2012 года
3.1. Разработка Концепции и макета «Знака качества столичного гостеприимства» | Депратамент туризма | 1036 | Подготовка конкурсной документации | 2012-02-29 |  | 2012-03-15 |  | 2012-12-15
3.2. Подготовка и выпуск информационно-методических материалов по вопросам повышения качества сервиса в гостиничных предприятиях города Москвы | Депратамент туризма | 2050 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-15 |  | 2012-03-30 |  | 2012-03-30
3.3. Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии | Депратамент туризма | 550 | Подготовка пакета документов | 2012-03-30 |  | 2012-04-15 |  | 2012-12-15
3.4. Организация аккредитации гидов-переводчиков и экскурсоводов | Депратамент туризма | 550 | Подготовка пакета документов | 2012-03-30 |  | 2012-04-15 |  | 2012-12-15
3.5. Формирование и реализация обучающих программ, в рамках повышения уровня профессиональной подготовки (квалификации) кадров для туристско-гостиничного комплекса города Москвы, с привлечением профессионалов туристско-гостиничной отрасли | Депратамент туризма | 1200 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-12 |  | 2012-03-27 |  | 2012-11-30
3.6. Учебно-ознакомительные и обучающие программы по тематике передового опыта развития индустрии гостеприимства для руководителей предприятий туристско-гостиничного комплекса и преподавателей профильных учебных заведений города Москвы, организуемые на базе ведущих туристско-гостиничных учебных центров Европы | Депратамент туризма | 4200 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-10 |  | 2012-04-10 |  | 2012-09-30
3.7. Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасного пребывания туристов в городе Москве | Депратамент туризма | 4200 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-12 |  | 2012-03-27 |  | 2012-07-30
3.8. Подготовка и публикация информационных материалов по вопросам безопасности путешествий для российских и зарубежных туристов и предприятий туристской индустрии города Москвы | Депратамент туризма | 1560 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-12 |  | 2012-03-27 |  | 2012-09-30
3.9. Мониторинг туристского рынка, состояния туристской инфраструктуры и конкурентоспособности столичного турпродукта | Депратамент туризма | 8500 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-12 |  | 2012-03-27 |  | 2012-09-30
3.10. Разработка методики определения и обоснование потребности города Москвы в номерном фонде коллективных средств размещения Разработка нормативно-правовой и методической базы для совершенствования статистического учета и проведения мероприятий по классификации гостиниц и коллективных средств размещения в городе Москве | Депратамент туризма | 2500 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-12 |  | 2012-03-27 |  | 2012-05-31
3.11. Экспертиза нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность мини-отелей и хостелов. Разработка предложений по её совершенствованию. | Депратамент туризма | 2500 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-12 |  | 2012-03-27 |  | 2012-09-30
4.1.Сопровождение и информационная поддержка туристских электронных Интернет-ресурсов, в т.ч. официального сайта Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы (moscomtour.mos.ru) московского туристского Интернет портала и специализированных Интернет-ресурсов | Депратамент туризма | 9960 | Состоялся конкурс на поддержку официального сайта Комитета и специализированных Интернет-ресурсов | 2011-12-08 |  | 2011-12-23 |  | 2012-12-25
|  |  | Подготовка конкурсной документации | 2012-02-29 |  | 2012-03-15 |  | 2012-12-25
процедура на поддержку московского туристского Интернет-портала
4.2. Разработка маркетинговой стратегии продвижения Москвы как города благоприятного для туризма | Депратамент туризма | 5020 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-10 |  | 2012-03-01 |  | 2012-04-30
4.3 Выпуск цикла телепередач о туристских возможностях Москвы с размещением на российских федеральных и/или региональных каналах | Депратамент туризма | 19500 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-10 |  | 2012-03-25 |  | 2012-09-30
Оказание услуг в I полугодии 2012 года
|  |  | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-30 |  | 2012-04-15 |  | 2012-12-30
Оказание услуг в II полугодии 2012 года
4.4.Рекламно-информационная кампания в эфире международных телеканалов | Депратамент туризма | 10000 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-15 |  | 2012-03-30 |  | 2012-11-30
4.5. Рекламно-информационная кампания в российских печатных СМИ | Депратамент туризма | 9000 | Подготовка конкурсной документации | 2012-02-29 |  | 2012-03-15 |  | 2012-11-30
4.6. Рекламно-информационная кампания в международных печатных СМИ за рубежом | Депратамент туризма | 17000 | Подготовка конкурсной документации | 2012-02-29 |  | 2012-03-15 |  | 2012-11-30
Оказание услуг в I полугодии 2012 года
|  |  | Подготовка конкурсной документации | 2012-02-29 |  | 2012-03-15 |  | 2012-11-30
Оказание услуг в II полугодии 2012 года
4.7. Рекламная кампании на ведущих Интернет-площадках туристской тематики | Депратамент туризма | 6000 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-10 |  | 2012-03-25 |  | 2012-11-30
4.8. Выпуск радио- программы по наиболее привлекательным с точки зрения туристского посещения местам и достопримечательностям Москвы на радиостанции | Депратамент туризма | 8000 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-10 |  | 2012-03-25 |  | 2012-11-30
4.9. Размещение наружной рекламы в регионах РФ | Депратамент туризма | 3000 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-30 |  | 2012-04-15 |  | 2012-05-31
4.10. PR-поддержка продвижения туристских ресурсов города Москвы, включая проведение пресс-конференций (пресс-центр) | Депратамент туризма | 3000 | Подготовка конкурсной документации | 2012-02-29 |  | 2012-03-15 |  | 2012-12-15
4.11. Организация ознакомительных туров для журналистов и туроператоров | Депратамент туризма | 6000 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-30 |  | 2012-05-15 |  | 2012-09-30
4.12. Изготовление и распространение рекламно-информационной продукции о туристских возможностях Москвы | Депратамент туризма | 27850 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-30 |  | 2012-05-15 |  | 2012-11-30
4.13. Актуализация информационной базы туристских ресурсов столицы и связанных с Москвой туристских и экскурсионных маршрутов | Депратамент туризма | 1770 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-30 |  | 2012-04-15 |  | 2012-12-15
4.14. Информационно-консультационная поддержка субъектов туристско-гостиничного комплекса города Москвы. | Депратамент туризма | 1000 | Подготовка конкурсной документации | 2012-03-15 |  | 2012-03-15 |  | 2012-12-15
4.15. Оплата членских взносов. Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы во Всемирную туристскую организацию (WTO) | Депратамент туризма | 210 | Проведение конкурса не требуется | 2012-02-29 |  | 2012-03-20 |  | 2012-03-31
Подпрограмма 4 "Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах"
Капитальный ремонт и благоустройство (41 820,0)
Оформление земельно-правовых отношений
ГОУ «Центр дополнительного образования детей «ЧиркизовскийПарк» ул. Б. Чиркизовская , д. 21, стр. 2,д. 23 | Департамент образования | 500 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Детский парк «Фили» ул. Большая Филевская, д. 9 | Департамент образования | 500 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
Парк ГОУ «Московский городской Дворец детского и юношеского творчества» ул. Косыгина, д. 17. | Департамент образования | 2500 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
Подготовка проектно-сметной и технической документации
Парк ГОУ «Московский городской Дворец детского и юношеского творчества» ул. Косыгина, д. 17. | Департамент образования | 2100 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
Обустройство площадки для проведения массовых культурно-досуговых мероприятий и автомобильной парковки перед входами на территорию парка
Парк ГОУ «Московский городской Дворец детского и юношеского творчества» ул. Косыгина, д. 17 | Департамент образования | 2275 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Детский парк «Фили» ул. Большая Филевская, д. 9 | Департамент образования | 1875 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах» ул. Александра Невского, д. 4, стр. 1 | Департамент образования | 1875 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Дом Детского творчества Парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках»,ул. Усачева, д. 1а | Департамент образования | 1875 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
Парк ГОУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Новослободский»ул. Новослободская, д. 58/12, стр. 9 | Департамент образования | 1875 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Детский оздоровительный центр «Парк Пресненский», ул. Дружинниковская,д. 9, стр. 2 | Департамент образования | 1875 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ«Детский оздоровительно-образовательный центр Парк Фестивальный»,ул. Сущевский вал, д. 56 | Департамент образования | 1875 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Центр дополнительного образования детей «Чиркизовский Парк»ул. Б. Чиркизовская, д. 21, стр. 2, д. 23 | Департамент образования | 1875 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
Усиление мер по обеспечению безопасности посетителей
ГОУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Детский парк «Фили» ул. Большая Филевская, д. 9 | Департамент образования | 2974.285 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах» ул. Александра Невского, д. 4, стр.1 | Департамент образования | 2974.285 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Дом Детского творчества Парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках»,ул. Усачева, д. 1а | Департамент образования | 2974.285 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
Парк ГОУ «Детский оздоровительно-образовтательный центр «Новослободский» ул. Новослободская, д. 58/12, стр. 9 | Департамент образования | 2974.285 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Детский оздоровительный центр «Парк Пресненский», ул. Дружинниковская,д. 9, стр. 2 | Департамент образования | 2974.285 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ«Детский оздоровительно-образовательный центр Парк Фестивальный»,ул. Сущевский вал, д. 56 | Департамент образования | 2974.285 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Центр дополнительного образования детей «ЧиркизовскийПарк» ул. Б. Чиркизовская , д. 21, стр. 2,д. 23 | Департамент образования | 2974.285 | Подготовка конкурсной документации | -//- |  | -//- |  | -//-
Закупка спортивного инвентаря и оборудования для детских парков (5 000,0)
Приобретение техники и оборудования
Парк ГОУ «Московский городской Дворец детского и юношеского творчества» ул. Косыгина, д. 17. | Департамент образования | 625 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Детский парк «Фили» ул. Большая Филевская, д. 9 | Департамент образования | 625 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах» ул. Александра Невского, д. 4, стр. 1 | Департамент образования | 625 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах» ул. Александра Невского, д. 4, стр. 1 | Департамент образования | 625 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Детский оздоровительный центр «Парк Пресненский», ул. Дружинниковская,д. 9, стр. 2 | Департамент образования | 625 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Детский оздоровительный центр «Парк Пресненский», ул. Дружинниковская,д. 9, стр. 2 | Департамент образования | 625 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ«Детский оздоровительно-образовательный центр Парк Фестивальный»,ул. Сущевский вал, д. 56 | Департамент образования | 625 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Центр дополнительного образования детей «ЧиркизовскийПарк» ул. Б. Чиркизовская , д. 21, стр. 2,д. 23 | Департамент образования | 625 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
Проведение мероприятий в детских парках (3 180,0)
Рекламно-информационное обеспечение мероприятий: установка информационных стендов и тумб, издательская деятельность
Парк ГОУ «Московский городской Дворец детского и юношеского творчества» ул. Косыгина, д. 17. | Департамент образования | 62.5 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Детский парк «Фили» ул. Большая Филевская, д. 9 | Департамент образования | 62.5 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах» ул. Александра Невского, д. 4, стр.1 | Департамент образования | 62.5 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах» ул. Александра Невского, д. 4, стр.1 | Департамент образования | 62.5 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Детский оздоровительный центр «Парк Пресненский», ул. Дружинниковская,д. 9, стр. 2 | Департамент образования | 62.5 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Детский оздоровительный центр «Парк Пресненский», ул. Дружинниковская,д. 9, стр. 2 | Департамент образования | 62.5 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ«Детский оздоровительно-образовательный центр Парк Фестивальный»,ул. Сущевский вал, д. 56 | Департамент образования | 62.5 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Центр дополнительного образования детей «ЧиркизовскийПарк» ул. Б. Чиркизовская , д. 21, стр. 2,д. 23 | Департамент образования | 62.5 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
Приобретение оргтехники и демонстрационной техники для проведения научно-практических конференций, обучающих семинаров по проблемам развития индустрии отдыха и туризма детских парков
Парк ГОУ «Московский городской Дворец детского и юношеского творчества» ул. Косыгина, д. 17 | Департамент образования | 430 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Детский оздоровительно-образовательный центр «Детский парк «Фили» ул. Большая Филевская, д. 9 | Департамент образования | 250 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах» ул. Александра Невского, д. 4, стр.1 | Департамент образования | 250 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах» ул. Александра Невского, д. 4, стр.1 | Департамент образования | 250 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Детский оздоровительный центр «Парк Пресненский», ул. Дружинниковская,д. 9, стр. 2 | Департамент образования | 250 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Детский оздоровительный центр «Парк Пресненский», ул. Дружинниковская,д. 9, стр. 2 | Департамент образования | 250 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ«Детский оздоровительно-образовательный центр Парк Фестивальный»,ул. Сущевский вал, д. 56 | Департамент образования | 250 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ГОУ «Центр дополнительного образования детей «ЧиркизовскийПарк» ул. Б. Чиркизовская , д. 21, стр. 2,д. 23 | Департамент образования | 250 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
Проведение мероприятий
Парк ГОУ «Московский городской Дворец детского и юношеского творчества» ул. Косыгина, д. 17 | Департамент образования | 500 | анализ текущей ситуации | -//- |  | -//- |  | -//-
ИТОГО: |  | 50 000,0